1. Principii generale

Toate datele pentru indicatori trebuie colectate din reformele și investițiile sprijinite de MRR. Acestea se referă la toate reformele și investițiile incluse în planurile de redresare și reziliență aprobate, indiferent dacă sunt finanțate parțial sau integral de RRF.

Indicatorii comuni vor reflecta progresul în atingerea obiectivelor mecanismului în cadrul reformelor și investițiilor incluse în planurile de redresare și reziliență (PNRR). O măsură poate contribui la mai mulți indicatori comuni, prin toate sau unele dintre proiectele pe care le include.

Un stat membru nu trebuie să raporteze un indicator dacă reformele și investițiile planului său nu contribuie la acesta. Aceste cazuri excepționale sunt convenite cu Comisia în aranjamentele operaționale.

Indicatorii comuni raportați sunt în general coerenți si in concordanta cu cei utilizați pentru alte fonduri UE. Unii indicatori sunt similari cu cei utilizați în contextul fondurilor structurale și, în astfel de cazuri, statele membre utilizează aceeași metodologie pentru a colecta și raporta datele pentru RRF.

Toți indicatorii comuni sunt considerați a fi indicatori de „rezultat” și vizează urmărirea progresului către atingerea obiectivelor RRF. Indicatorii de rezultat depășesc indicatorii de realizare, deoarece urmăresc să surprindă o schimbare a situației și efectele acesteia asupra beneficiarilor, cum ar fi populația și/sau întreprinderile vizate (adică cetățenii care beneficiază de protecție suplimentară împotriva schimbărilor climatice și dezastrelor naturale, persoanele care beneficiază de noi servicii digitale publice sau traininguri etc.).

1.1. Perioada de raportare

Raportarea acoperă întreaga perioadă de implementare a planului. Raportarea va acoperi perioada începând cu 1 februarie 2020 si se va realiza semestrial utilizând datele limită de 31 decembrie și 30 iunie din fiecare an. Toate statele membre care au o Decizie de punere în aplicare a Consiliului (CID), adoptată înainte de datele limită respective sunt obligate să raporteze cu privire la măsurile incluse în acest CID în timpul rundei de raportare corespunzătoare. De exemplu, un stat membru care are un CID adoptat în noiembrie 2021 este obligat să raporteze în runda din februarie 2022 cu privire la impactul măsurilor incluse în acest CID. Pentru actualizări/modificări ulterioare ale planurilor, cel mai recent plan, care a fost adoptat de CID până la datele limită respective, va sta la baza raportării.

Cifrele de raportat în luna august a anului N vor reprezenta rezultatele măsurilor care au fost operaționale în perioada ianuarie-iunie a anului N, iar valoarea raportată în februarie a anului N+1 va reprezenta rezultatele măsurilor care au fost operaționale în perioada iulie-decembrie a anului N. De exemplu: pentru anul 2022, una dintre raportarile bianuale va avea loc în august 2022, avand dată-limită de raportare iunie 2022, respectiv pentru februarie 2023, dată-limită îa datelor considerate pentru raortare este decembrie 2022.

1.2. Estimări privind măsurile implementate

Unii indicatori pot prezenta un decalaj de timp între momentul în care un proiect este operațional sau o reformă a intrat în vigoare și momentul la care se măsoară/raporteaza impactul real al acestora. Prin urmare, în aceste cazuri, un stat membru are posibilitatea de a utiliza în prima raportare o estimare. În cazul în care un stat membru decide să raporteze o estimare, metodologia utilizată va trebui sa fie furnizată Comisiei. Scopul furnizării de date estimative este de a raporta cât mai curând posibil cu privire la impactul potențial al realizărilor in cadrul tabloului de bord. Astfel de date estimate pot fi revizuite atunci când datele reale sunt disponibile.

Prin urmare, în cazurile în care impactul real poate fi măsurat doar cu un decalaj de timp, sistemul de raportare a performanței se bazează pe o abordare în două etape:

• prima etapă: statul membru oferă cele mai bune estimări și abordările metodologice asociate cu privire la impactul potențial;

• a doua etapă: la fiecare perioadă de raportare bianuală, estimările furnizate în etapa anterioară vor fi revizuite și suprascrise cu date reale.

De exemplu: producția de noi instalații de energie regenerabilă poate fi estimată atunci când acestea devin operaționale și revizuită în funcție de producția lor reală și efectivă (rezistența/durata vântului, producția reală anuală de panouri solare etc.). Același lucru este valabil și pentru disponibilitatea unui nou serviciu digital public care ar putea fi utilizat și estimat cel mai bine la un procent relativ al populației și revizuit după o perioadă de timp cu numărul real de utilizatori conectați.

1.3. Metodologia de numărare

Scopul raportării indicatorilor comuni este de a surprinde impactul pozitiv al măsurilor. Prin urmare, contorizarea ar trebui să asigure că o entitate (persoană, întreprindere) este raportată o singură dată pe măsură pentru o perioada de raportare, indiferent de câte ori primește sprijin sau participă la măsura respectivă din cadrul MRR, cu excepția cazului în care se indică altfel în indicator. De exemplu: pentru utilizarea noilor facilități de învățământ; indicatorul va reprezenta dimensiunea cohortei care beneficiază de măsură, nu frecvența utilizării.

Cu toate acestea, entitățile care beneficiază de măsuri diferite în cadrul MRR și care urmăresc obiective diferite sunt luate în considerare/raportate separat.

De exemplu: o persoană care beneficiază de două programe de formare diferite susținute în cadrul a două măsuri diferite ale unui plan, având ca obiectiv îmbunătățirea competențelor digitale, iar celălalt vizand pregătirea pentru locuri de muncă în agricultură durabilă: Aici aceeași persoană ar fi raportată de două ori.

În mod similar, măsurile (sau unele dintre proiectele sale) finanțate de MRR pot oferi sprijin pe o perioadă lungă de timp. În aceste cazuri, entitatea care primește sprijinul va fi contabilizată o dată în prima perioadă de raportare relevantă.

De exemplu: participanții vor fi numărați o dată pentru fiecare activitate de educație sau formare urmată în perioada de raportare la care persoana a început să participe, chiar dacă aceasta durează mai mulți ani. În schimb, un participant la două activități diferite de educație sau formare ar trebui să fie numărat de două ori (o dată pentru formare sau activitate educațională și/sau obiectiv).

1.4. Baza de raportare și cumularea

Baza de referință inițială (adică pentru prima rundă de raportare) va fi întotdeauna 0. După aceea și în funcție de natura indicatorului, baza de raportare va fi:

• ajustată în fiecare rundă de raportare la valoarea obținută din runda anterioară de raportare pentru indicatorii cumulativi (precum „1. Economii în consumul anual de energie primară”, „2. Capacitate operațională suplimentară instalată pentru energie din surse regenerabile”, “3. Infrastructuri pentru combustibili alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare)”, “4. Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor, a incendiilor de vegetație și a altor dezastre naturale legate de climă”, “5.Locuințe suplimentare cu acces la internet furnizat prin rețele de foarte mare capacitate”,  “12. Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate”, “13. Capacitatea sălilor de clasă din structurile de îngrijire a copiilor și educaționale noi sau modernizate”).

• resetată la 0 în fiecare rundă de raportare pentru indicatorii continui/ de flux (precum „6. Întreprinderile care beneficiază de sprijin să dezvolte sau să adopte produse, servicii și procese ale aplicațiilor digitale”, “7. Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate”, “8. Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin”, “9. Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: mici – inclusiv micro, medii, mari)” “10. Numărul de participanți care urmează studii sau cursuri de formare”, „11. Numărul de persoane încadrate în muncă sau aflate în căutarea unui loc de muncă”, “14. Numărul de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care beneficiază de sprijin”).

Valoarea realizată se referă la rezultatele obținute datorită măsurilor din PNRR implementate în perioada de raportare și necumulate cu perioadele anterioare. Valorile indicatorilor sunt transmise prin instrumentul informatic al Comisiei (FENIX). Cumularea raportarilor se va realiza de către Comisie prin FENIX.

1.5. Metodologia aplicată

Pentru a asigura comparabilitatea indicatorilor comuni, statele membre se conformează cu strictețe prezentului document de orientare/ghid. Pentru fiecare indicator comun, pentru care numărarea necesită estimări sau o abordare metodologică specifică care depășește ceea ce este descris în prezentul ghid, statul membru informează Comisia si transmite metodologie de estimare a indicatorilor. Statele membre încarcă aceste explicații metodologice în FENIX.